## #PROJECTNAME#
project:
calculator:
date:
WBS id | predecessor |  | task | requirement level (MoSCoW) | developer | Risc | duration (plan) | duration (do) | reflection (check) | transfer (act)
1 |  | Branding |  | MUST | RBRO, DBOS
2 |  |  | Naam van het project bedenken | MUST | RBRO, DBOS |  | 15
3 | 2 |  | Logo ontwerpen | MUST | RBRO, DBOS |  | 15
4 |  | Database ontwerpen |  | MUST | RBRO, DBOS |  | 170 | 180
5 |  | Documentatie |  | MUST | RBRO, DBOS
6 |  |  | Project plan | MUST | RBRO, DBOS |  | 40
7 |  |  | Wireframes | MUST | RBRO, DBOS |  | 125 | 120
8 |  |  | Use cases | MUST | RBRO, DBOS |  | 85 | 60
9 |  |  | WBS | MUST | RBRO, DBOS |  | 125 | 120
10 | 6,7,8 |  | Functioneel ontwerp | MUST | RBRO, DBOS |  | 85 | 90
11 | 4 |  | ERD | MUST | RBRO, DBOS |  | 30 | 10
12 |  |  | Scenario's | MUST | RBRO, DBOS |  | 85
13 | 11.12 |  | Technisch ontwerp | MUST | RBRO, DBOS |  | 40
14 |  |  | CRPR lijst | MUST | RBRO, DBOS |  | 125
15 |  |  | Pitch powerpoint maken | MUST | RBRO, DBOS |  | 210 | 240
16 | 2.3 |  | Fancy poster | MUST | RBRO, DBOS |  | 125
17 | 13 |  | Technische poster | MUST | RBRO, DBOS |  | 125
18 |  |  | Kerntaak 2 | MUST | RBRO, DBOS |  | 170
19 |  |  | Kerntaak 3 | MUST | RBRO, DBOS |  | 170
20 | 4 | Inlog pagina |  | MUST | RBRO, DBOS |  | 40 | 45
21 | 20 |  | Encryptie | MUST | RBRO, DBOS |  | 210 | 225
22 | 20 |  | Registreren | MUST | RBRO, DBOS |  | 30 | 70
23 | 4 | Content Management pagina |  | MUST | RBRO, DBOS |  | 40 | 40
24 | 23 |  | gebruikers verifieren | MUST | RBRO, DBOS |  | 40 | 40
25 | 23 |  | gebruikers rechtgen geven | MUST | RBRO, DBOS |  | 125 | 125
26 | 23 |  | Nieuwe opleidingen maken | MUST | RBRO, DBOS |  | 30
27 | 23 |  | Nieuwe colleges maken | MUST | RBRO, DBOS |  | 30
28 | 4 | Home pagina |  | MUST | RBRO, DBOS |  | 40 | 45
29 | 28 |  | Gemaakte documenten inladen | MUST | RBRO, DBOS |  | 40 | 30
30 | 29 |  | De ingeladen documenten controleren met je rechten | MUST | RBRO, DBOS |  | 85 | 110
31 | 29 |  | Zoek functie | MUST | RBRO, DBOS |  | 30 | 25
32 | 29 |  | Filter optie | MUST | RBRO, DBOS |  | 30 | 35
33 | 31.3 |  | Controleren of de zoek en filter functie samen werken | MUST | RBRO, DBOS |  | 15 | 25
34 | 29 |  | Versiebeheer op de documenten | MUST | RBRO, DBOS |  | 30 | 75
35 | 29 |  | Knop om de documenten aan te passen | MUST | RBRO, DBOS |  | 85 | 80
36 | 29 |  | Knop om de documenten te downloaden | MUST | RBRO, DBOS |  | 15 | 10
37 | 36 |  | Bestands type kiezen bij het downloaden | MUST | RBRO, DBOS |  | 15 | 30
38 | 4 | Bronteksten uploaden pagina |  | MUST | RBRO, DBOS |  | 45 | 40
39 | 38 |  | Knop om nieuwe bronbestanden te uploaden | MUST | RBRO, DBOS |  | 65 | 40
40 | 39 |  | Bij het uploaden controleren of het bestand al bestaat | MUST | RBRO, DBOS |  | 45 | 80
41 | 38 |  | Bron bestanden inladen | MUST | RBRO, DBOS |  | 30 | 25
42 | 41 |  | Bron bestanden controleren op rechten | MUST | RBRO, DBOS |  | 45 | 70
43 | 42 |  | Optie om een nieuwe versie te uploaden | MUST | RBRO, DBOS |  | 45 | 45
44 | 42 |  | Optie om bronbestanden te verwijderen | MUST | RBRO, DBOS |  | 15
45 | 39 |  | Zoek functie | MUST | RBRO, DBOS |  | 15 | 10
46 | 39 |  | Filter optie | MUST | RBRO, DBOS |  | 15 | 25
47 | 45.46 |  | Controleren of de zoek en filter functie samen werken | MUST | RBRO, DBOS |  | 30 | 15
48 | 4 | Merge pagina |  | MUST | RBRO, DBOS |  | 40 | 50
49 | 48 |  | Bron bestanden inladen | MUST | RBRO, DBOS |  | 30 | 20
50 | 49 |  | De ingeladen bronbestanden controleren met je rechten | MUST | RBRO, DBOS |  | 85 | 110
51 | 49 |  | Optie om bronbestanden te downloaden | MUST | RBRO, DBOS |  | 30 | 20
52 | 49 |  | Optie om bestands type te selecteren bij het downloaden | MUST | RBRO, DBOS |  | 30 | 35
53 | 49 |  | Drag and drop om een bestand samen te stellen | MUST | RBRO, DBOS |  | 90 | 150
54 | 53 |  | Pagina kunnen kiezen van de geselecteerde bestanden | MUST | RBRO, DBOS |  | 90 | 50
55 | 53 |  | Versie van de gestelecteerde bestanden kiezen | MUST | RBRO, DBOS |  | 40 | 50
56 | 53 |  | Naam kunnen invullen hoe je het bestand wilt gaan noemen | MUST | RBRO, DBOS |  | 15 | 10
57 | 56 |  | Knop om het bestand te maken | MUST | RBRO, DBOS |  | 40 | 20
58 | 57 |  | Controleren of het bestand al bestaat | MUST | RBRO, DBOS |  | 30 | 45
59 | 58 |  | Kijken of je rechten hebt om een nieuwe versie te maken | MUST | RBRO, DBOS |  | 40 | 60
60 |  | Conversions |  | MUST | RBRO, DBOS
61 |  |  | Word bestanden converten naar pdf | MUST | RBRO, DBOS | Word bestanden worden niet omgezet waardoor we dat stuk van het project niet kunnen maken | 840 | 900
62 |  |  | Excel documenten converten naar html | MUST | RBRO, DBOS | Excel bestanden worden niet omgezet waardoor we dat stuk van het project niet kunnen maken | 420 | 450
63 |  |  | Html bestanden converten naar pdf | MUST | RBRO, DBOS |  | 420 | 450
64 |  |  | Pdf bestanden opsplitsen in verschilende pagina's | MUST | RBRO, DBOS |  | 840 | 900
65 |  |  | Pdf bestanden converten naar Word bestanden | SHOULD | RBRO, DBOS |  | 250 | 200
66 | 61 |  | Reken houden met oudere versies van Word bestanden | COULD | RBRO, DBOS |  | 85 | 70
67 | 62 |  | Reken houden met oudere versies van Excel bestanden | COULD | RBRO, DBOS |  | 85 | 70
|  |  | totaal |  |  |  | 108.7 | 97.3

## MoSCoW
M | MUST | Describes a requirement that must be satisfied in the final solution for the solution to be considered a success.
S | SHOULD | Represents a high-priority item that should be included in the solution if it is possible. This is often a critical requirement but one which can be satisfied in other ways if strictly necessary.
C | COULD | Describes a requirement which is considered desirable but not necessary. This will be included if time and resources permit.
W | WON'T | Represents a requirement that stakeholders have agreed will not be implemented in a given release, but may be considered for the future. (note: occasionally the word "Would" is substituted for "Won't" to give a clearer understanding of this choice).

## version
datum | door | versieomschrijving
2015-10-09 | kadi | originele basisversie aangepast aan ideeën van Six Sigma