## #PROJECTNAME#
project:
calculator:
date:
WBS id | predecessor | Column1 | task | requirement level (MoSCoW) | developer | Risc | duration (plan) min | duration (do) min | reflection (check) | transfer (act)
1 |  | Branding |  | MUST
2 |  |  | Naam van het project bedenken | MUST | RBRO, DBOS |  | 30 | 30
3 | 2 |  | Logo ontwerpen | MUST | RBRO |  | 120 | 125
4 |  | Database ontwerpen |  | MUST | DBOS |  | 250 | 240
5 |  | Documentatie |  | MUST
6 |  |  | Project plan | MUST | DBOS |  | 120 | 115
7 |  |  | Wireframes | MUST | DBOS |  | 270 | 285
8 |  |  | Use cases | MUST | DBOS |  | 120 | 115
9 |  |  | Programma van Eisen | MUST | DBOS |  | 190 | 200
10 |  |  | Plan van Aanpak | MUST | DBOS |  | 140 | 135
11 |  |  | WBS | MUST | RBRO |  | 230 | 240
12 | 6,7,8 |  | Functioneel ontwerp | MUST | DBOS |  | 220 | 210
13 | 4 |  | ERD | MUST | DBOS |  | 160 | 170
14 | 12.13 |  | Technisch ontwerp | MUST | DBOS |  | 190 | 180
15 |  |  | CRPR lijst | MUST | DBOS |  | 100 | 95
16 |  |  | Pitch powerpoint maken | MUST | RBRO, DBOS |  | 200 | 210
17 | 2.3 |  | Fancy poster | MUST | RBRO |  | 250 | 240
18 | 14 |  | Technische poster | MUST | DBOS |  | 230 | 240
19 |  |  | Kerntaak 2 | MUST | RBRO, DBOS |  | 240 | 230
20 |  |  | Kerntaak 3 | MUST | RBRO, DBOS |  | 240 | 250
21 | 4 | Inlog pagina |  | MUST | DBOS |  | 100 | 105
22 | 21 |  | Encryptie | MUST | DBOS |  | 500 | 475
23 | 21 |  | Registreren | MUST | RBRO |  | 200 | 190
24 | 4 | Content Management pagina |  | MUST | RBRO
25 | 24 |  | gebruikers verifieren | MUST | RBRO |  | 770 | 730
26 | 24 |  | gebruikers rechtgen geven | MUST | RBRO |  | 770 | 810
27 | 24 |  | Nieuwe opleidingen maken | MUST | RBRO |  | 170 | 180
28 | 24 |  | Nieuwe colleges maken | MUST | RBRO |  | 170 | 180
29 | 4 | Home pagina |  | MUST | RBRO |  | 160 | 150
30 | 29 |  | Gemaakte documenten inladen | MUST | RBRO |  | 130 | 125
31 | 30 |  | De ingeladen documenten controleren met je rechten | MUST | RBRO |  | 130 | 135
32 | 30 |  | Zoek functie | MUST | RBRO |  | 120 | 115
33 | 30 |  | Filter optie | MUST | RBRO |  | 150 | 160
34 | 32.3 |  | Controleren of de zoek en filter functie samen werken | MUST | DBOS |  | 60 | 65
35 | 30 |  | Versiebeheer op de documenten | MUST | DBOS |  | 530 | 505
36 | 30 |  | Knop om de documenten aan te passen | MUST | RBRO |  | 160 | 170
37 | 30 |  | Knop om de documenten te downloaden | MUST | DBOS |  | 100 | 95
38 |  |  | Lazy Load iframes |  |  |  | 160 | 150
39 | 37 |  | Bestands type kiezen bij het downloaden | MUST | DBOS |  | 100 | 105
40 | 4 | Bronteksten uploaden pagina |  | MUST | RBRO |  | 120 | 115
41 | 40 |  | Knop om nieuwe bronbestanden te uploaden | MUST | DBOS |  | 190 | 200
42 | 41 |  | Bij het uploaden controleren of het bestand al bestaat | MUST | DBOS |  | 280 | 295
43 | 40 |  | Bron bestanden inladen | MUST | DBOS |  | 120 | 125
44 | 43 |  | Bron bestanden controleren op rechten | MUST | DBOS |  | 260 | 275
45 | 44 |  | Optie om een nieuwe versie te uploaden | MUST | DBOS |  | 210 | 200
46 | 44 |  | Optie om bronbestanden te verwijderen | MUST | DBOS |  | 170 | 180
47 | 41 |  | Zoek functie | MUST | RBRO |  | 190 | 200
48 | 41 |  | Filter optie | MUST | RBRO |  | 130 | 125
49 | 47.48 |  | Controleren of de zoek en filter functie samen werken | MUST | DBOS |  | 130 | 125
50 | 4 | Merge pagina |  | MUST | DBOS |  | 125 | 120
51 | 50 |  | Bron bestanden inladen | MUST | DBOS |  | 80 | 75
52 | 51 |  | De ingeladen bronbestanden controleren met je rechten | MUST | RBRO |  | 280 | 265
53 | 51 |  | Optie om bronbestanden te downloaden | MUST | DBOS |  | 100 | 105
54 | 51 |  | Optie om bestands type te selecteren bij het downloaden | MUST | DBOS |  | 160 | 170
55 | 51 |  | Drag and drop om een bestand samen te stellen | MUST | DBOS |  | 340 | 325
56 | 55 |  | Pagina kunnen kiezen van de geselecteerde bestanden | MUST | DBOS |  | 150 | 145
57 | 55 |  | Versie van de gestelecteerde bestanden kiezen | MUST | DBOS |  | 380 | 360
58 | 55 |  | Naam kunnen invullen hoe je het bestand wilt gaan noemen | MUST | DBOS |  | 100 | 105
59 | 58 |  | Knop om het bestand te maken | MUST | DBOS |  | 230 | 240
60 | 59 |  | Controleren of het bestand al bestaat | MUST | DBOS |  | 300 | 285
61 | 60 |  | Kijken of je rechten hebt om een nieuwe versie te maken | MUST | RBRO |  | 230 | 240
62 |  | Conversions |  | MUST
63 |  |  | Word bestanden converten naar pdf | MUST | RBRO | Word bestanden worden niet omgezet waardoor we dat stuk van het project niet kunnen maken | 1140 | 1085
64 |  |  | Excel documenten converten naar html | MUST | RBRO | Excel bestanden worden niet omgezet waardoor we dat stuk van het project niet kunnen maken | 570 | 540
65 |  |  | Html bestanden converten naar pdf | MUST | RBRO, DBOS |  | 570 | 600
66 |  |  | Pdf bestanden opsplitsen in verschilende pagina's | MUST | RBRO, DBOS |  | 1140 | 1195
67 |  |  | Pdf bestanden converten naar Word bestanden | SHOULD | DBOS |  | 380 | 360
68 | 63 |  | Reken houden met oudere versies van Word bestanden | COULD | DBOS |  | 380 | 400
69 | 64 |  | Reken houden met oudere versies van Excel bestanden | COULD | DBOS |  | 380 | 360
|  |  | totaal in uren |  |  |  | 276.9 | 276.2 | 275
|  |  | RBRO, DBOS | 40.3333
|  |  | DBOS | 130.75 |  |  |  |  | `
|  |  | RBRO | 103.1667

## MoSCoW
M | MUST | Describes a requirement that must be satisfied in the final solution for the solution to be considered a success.
S | SHOULD | Represents a high-priority item that should be included in the solution if it is possible. This is often a critical requirement but one which can be satisfied in other ways if strictly necessary.
C | COULD | Describes a requirement which is considered desirable but not necessary. This will be included if time and resources permit.
W | WON'T | Represents a requirement that stakeholders have agreed will not be implemented in a given release, but may be considered for the future. (note: occasionally the word "Would" is substituted for "Won't" to give a clearer understanding of this choice).

## version
datum | door | versieomschrijving
2015-10-09 | kadi | originele basisversie aangepast aan ideeën van Six Sigma